## 16-09Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Pautas, Atas e convocação de membros de uma associação |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | ESII_FCT
GERENTE DO PROJETO |  | Augusto Almeida e Diego Mota |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2022-07-25
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
[7 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos (Entrevista com o Bruno) | Nava | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 100% | bar: 5 to 6; 23 to 24
1.2 | Elaborar Documento de Requisitos | Miras | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 100% | bar: 6 to 9; 23 to 24
1.2.1 | Lista de Defeitos: SQA - Documento de Requisitos | Freitas | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 9 to 12; 23 to 24
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Miras | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 3 | 100% | bar: 13 to 16; 23 to 24
1.2.3 | SQA - Documento de Requisitos Corrigido | Freitas | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 | 100% | bar: 17 to 18; 23 to 24
1.3 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 24
1.4 | Diagramas de Caso de Uso | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 24
1.5 | Modelo Conceitual | Nava | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 24
1.6 | Diagrama de sequência | Nava | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 0% | bar: 18 to 24
1.3.1 | SQA - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Freitas | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 3 | 0% | bar: 19 to 20; 24
1.4.1 | SQA - Diagramas de Caso de uso | Gaspar | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 3 | 0% | bar: 19 to 20; 24
1.5.1 | SQA - Diagramas de sequência | Freitas | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 3 | 0% | bar: 19 to 20; 24
1.6.1 | SQA - Modelo Conceitual | Gaspar | 2024-09-19 | 2024-09-22 | 3 | 0% | bar: 19 to 20; 24
1.7 | Correções de Caso de Uso + Diagramas de caso de uso + Diagramas de sequência + Modelo Conceitual | Nava + Miras | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 4 | 0% | bar: 19 to 23
1.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 1 | 0% | bar: 20 to 24
2 | Fase 2
2.1 | Diagrama de classes | Miras | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 3 | 0%
2.2 | Diagrama de colaboração | Nava | 2024-09-24 | 2024-09-28 | 4 | 0%
2.3 | SQA - Diagrama de classes e colaboração | Freitas | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2 | 0%
2.3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas) | Mota + Almeida | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 1 | bar: 23 to 26; 30 to 1
2.3.2 | Correções de Diagrama de classe + colaboração | Nava + Miras | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2 | 0% | bar: 23 to 24; 1 to 3
2.4 | Front-end | Serafim | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 21 | 0% | bar: 23 to 24; 4 to 25
2.5 | Back-end | Betoni | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 21 | 0% | bar: 23 to 24; 4 to 25
2.6 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 8 | 0% | bar: 23 to 24; 23 to 31
2.7 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 4 | 0% | bar: 23 to 24; 31 to 4
3 | Fase 3
3.1 | Front-end | Serafim | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7 | 0% | bar: 23 to 24; 5 to 12
3.2 | Back-end | Betoni | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7 | 0% | bar: 23 to 24; 5 to 12
3.3 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 4 | 0% | bar: 23 to 24; 11 to 15
3.4 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 1 | 0% | bar: 23 to 24; 11 to 15

## 23-09Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Pautas, Atas e convocação de membros de uma associação |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | ESII_FCT
GERENTE DO PROJETO |  | Augusto Almeida e Diego Mota |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2022-07-25
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
[7 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos (Entrevista com o Bruno) | Nava | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 100% | bar: 5 to 6; 23 to 25
1.2 | Elaborar Documento de Requisitos | Miras | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 100% | bar: 6 to 9; 23 to 25
1.2.1 | Lista de Defeitos: SQA - Documento de Requisitos | Freitas | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 9 to 12; 23 to 25
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Miras | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 3 | 100% | bar: 13 to 16; 23 to 25
1.2.3 | SQA - Documento de Requisitos Corrigido | Freitas | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 | 100% | bar: 17 to 18; 23 to 25
1.3 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 25
1.4 | Diagramas de Caso de Uso | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 25
1.5 | Modelo Conceitual | Nava | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 25
1.6 | Diagrama de sequência | Nava | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1 | 0% | bar: 23 to 25
1.3.1 | SQA - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Freitas | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2 | 0% | bar: 23 to 25
1.4.1 | SQA - Diagramas de Caso de uso | Gaspar | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2 | 0% | bar: 23 to 25
1.5.1 | SQA - Diagramas de sequência | Freitas | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 1 | 0% | bar: 23 to 25
1.6.1 | SQA - Modelo Conceitual | Gaspar | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2 | 0% | bar: 23 to 25
1.7 | Correções de Caso de Uso + Diagramas de caso de uso + Diagramas de sequência + Modelo Conceitual | Nava + Miras | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 2 | 0%
1.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 1 | 0% | bar: 20 to 25
2 | Fase 2
2.1 | Diagrama de classes | Miras | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 3 | 0%
2.2 | Diagrama de colaboração | Nava | 2024-09-24 | 2024-09-28 | 4 | 0%
2.3 | SQA - Diagrama de classes e colaboração | Freitas | 2024-09-27 | 2024-09-29 | 2 | 0%
2.3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas) | Mota + Almeida | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 1 | bar: 23 to 26; 30 to 1
2.3.2 | Correções de Diagrama de classe + colaboração | Nava + Miras | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 2 | 0% | bar: 23 to 25; 1 to 3
2.4 | Front-end | Serafim | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 21 | 0% | bar: 23 to 25; 4 to 25
2.5 | Back-end | Betoni | 2024-10-04 | 2024-10-25 | 21 | 0% | bar: 23 to 25; 4 to 25
2.6 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 8 | 0% | bar: 23 to 25; 23 to 31
2.7 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 4 | 0% | bar: 23 to 25; 31 to 4
3 | Fase 3
3.1 | Front-end | Serafim | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7 | 0% | bar: 23 to 25; 5 to 12
3.2 | Back-end | Betoni | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7 | 0% | bar: 23 to 25; 5 to 12
3.3 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 4 | 0% | bar: 23 to 25; 11 to 15
3.4 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 1 | 0% | bar: 23 to 25; 11 to 15

## 05-10Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Pautas, Atas e convocação de membros de uma associação |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | ESII_FCT
GERENTE DO PROJETO |  | Augusto Almeida e Diego Mota |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2022-07-25
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
[7 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos (Entrevista com o Bruno) | Nava | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 100% | bar: 5 to 6
1.2 | Elaborar Documento de Requisitos | Miras | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 100% | bar: 6 to 9
1.2.1 | Lista de Defeitos: SQA - Documento de Requisitos | Freitas | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 9 to 12
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Miras | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 3 | 100% | bar: 13 to 16
1.2.3 | SQA - Documento de Requisitos Corrigido | Freitas | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 | 100% | bar: 17 to 18
1.3 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27
1.4 | Diagramas de Caso de Uso | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27
1.5 | Modelo Conceitual | Nava | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27
1.6 | Diagrama de sequência | Nava | 2024-09-18 | 2024-10-11 | 23 | 0% | bar: 18 to 11
1.3.1 | SQA - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 0% | bar: 18 to 11
1.4.1 | SQA - Diagramas de Caso de uso | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 0% | bar: 18 to 11
1.5.1 | SQA - Diagramas de sequência | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 0% | bar: 18 to 11
1.6.1 | SQA - Modelo Conceitual | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 0% | bar: 18 to 11
1.7 | Correções de Caso de Uso + Diagramas de caso de uso + Diagramas de sequência + Modelo Conceitual | Nava + Miras | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 3 | 0%
1.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 1 | 100%
2 | Fase 2
2.1 | Diagrama de classes | Miras | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 6 | 0%
2.2 | Diagrama de colaboração | Nava | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 6 | 0%
2.3 | SQA - Diagrama de classes e colaboração | Freitas | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 3 | 0% | bar: 7 to 14
2.3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas) | Mota + Almeida | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 1 | bar: 7 to 14
2.3.2 | Correções de Diagrama de classe + colaboração | Nava + Miras | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 3 | 0% | bar: 7 to 14
2.4 | Front-end | Serafim | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 17 | 0% | bar: 7 to 31
2.5 | Back-end | Betoni | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 17 | 0% | bar: 7 to 31
2.6 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 8 | 0% | bar: 23 to 31
2.7 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 4 | 0% | bar: 31 to 4
3 | Fase 3
3.1 | Front-end | Serafim | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7 | 0% | bar: 5 to 12
3.2 | Back-end | Betoni | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7 | 0% | bar: 5 to 12
3.3 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 4 | 0% | bar: 11 to 15
3.4 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 1 | 0% | bar: 11 to 15

## 13-10Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Pautas, Atas e convocação de membros de uma associação |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | ESII_FCT
GERENTE DO PROJETO |  | Augusto Almeida e Diego Mota |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 2022-07-25
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
[7 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos (Entrevista com o Bruno) | Nava | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 100% | bar: 5 to 6
1.2 | Elaborar Documento de Requisitos | Miras | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 100% | bar: 6 to 9
1.2.1 | Lista de Defeitos: SQA - Documento de Requisitos | Freitas | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 9 to 12
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Miras | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 3 | 100% | bar: 13 to 16
1.2.3 | SQA - Documento de Requisitos Corrigido | Freitas | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 | 100% | bar: 17 to 18
1.3 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27
1.4 | Diagramas de Caso de Uso | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27
1.5 | Modelo Conceitual | Nava | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27
1.6 | Diagrama de sequência | Nava | 2024-09-18 | 2024-10-11 | 23 | 0% | bar: 18 to 11
1.3.1 | SQA - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 0% | bar: 18 to 11
1.4.1 | SQA - Diagramas de Caso de uso | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 0% | bar: 18 to 11
1.5.1 | SQA - Diagramas de sequência | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 0% | bar: 18 to 11
1.6.1 | SQA - Modelo Conceitual | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 0% | bar: 18 to 11
1.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 1 | 100%
2 | Fase 2
2.1 | Diagrama de classes | Miras | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 6 | 0%
2.2 | Diagrama de colaboração | Nava | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 6 | 0%
2.3 | SQA - Diagrama de classes e colaboração | Freitas | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 3 | 0% | bar: 7 to 14
2.3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas) | Mota + Almeida | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 1 | bar: 7 to 14
2.4 | Front-end | Serafim | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 17 | 0% | bar: 7 to 31
2.5 | Back-end | Betoni | 2024-10-14 | 2024-10-31 | 17 | 0% | bar: 7 to 31
2.6 | Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 8 | 0% | bar: 23 to 31
2.7 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 4 | 0% | bar: 31 to 4
3 | Fase 3
3.1 | Front-end | Serafim | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7 | 0% | bar: 5 to 12
3.2 | Back-end | Betoni | 2024-11-05 | 2024-11-12 | 7 | 0% | bar: 5 to 12
3.3 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 4 | 0% | bar: 11 to 15
3.4 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 1 | 0% | bar: 11 to 15

## 20-10Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [7 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Pautas, Atas e convocação de membros de uma associação | [6 empty] | ESII_FCT
GERENTE DO PROJETO |  | Augusto Almeida e Diego Mota | [6 empty] | 2022-07-25
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 1 | 5 | 9
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos (Entrevista com o Bruno) | Nava | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 100% | bar: 5 to 6; 11
1.2 | Elaborar Documento de Requisitos | Miras | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 100% | bar: 6 to 9; 11
1.2.1 | Lista de Defeitos: SQA - Documento de Requisitos | Freitas | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 9 to 12; 11
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Miras | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 3 | 100% | bar: 13 to 16; 11
1.2.3 | SQA - Documento de Requisitos Corrigido | Freitas | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 | 100% | bar: 17 to 18; 11
1.3 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27; 11
1.4 | Diagramas de Caso de Uso | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27; 11
1.5 | Modelo Conceitual | Nava | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27; 11
1.6 | Diagrama de sequência | Nava | 2024-09-18 | 2024-10-11 | 23 | 100% | bar: 18 to 11
1.3.1 | SQA - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 100% | bar: 18 to 11
1.4.1 | SQA - Diagramas de Caso de uso | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 100% | bar: 18 to 11
1.5.1 | SQA - Diagramas de sequência | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 100% | bar: 18 to 11
1.6.1 | SQA - Modelo Conceitual | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 100% | bar: 18 to 11
1.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 1 | 100% | bar: 11
2 | Fase 2
2.1 | Diagrama de classes | Miras | 2024-10-05 | 2024-11-04 | 29 | 25% | bar: 7 to 4
2.2 | Diagrama de colaboração | Nava | 2024-10-05 | 2024-11-04 | 29 | 25% | bar: 7 to 4
2.3 | SQA - Diagrama de classes e colaboração | Freitas | 2024-10-27 | 2024-11-06 | 9 | 0% | bar: 11; 28 to 6
2.3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas) | Mota + Almeida | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 1 | 100% | bar: 11 to 14
2.4 | Front-end | Serafim | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 12 | 0% | bar: 11; 6 to 18
2.5 | Back-end | Betoni | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 12 | 0% | bar: 11; 6 to 18
2.6 | Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-11-10 | 2024-11-22 | 12 | 0% | bar: 11; 11 to 22
2.7 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 1 | 100% | bar: 11; 18 to 21
2.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 1 | 0% | bar: 11; 25 to 28
3 | Fase 3
3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 | 0% | bar: 11; 1 to 4
3.2 | Front-end | Serafim | 2024-11-23 | 2024-12-05 | 12 | 0% | bar: 11; 22 to 5
3.3 | Back-end | Betoni | 2024-11-23 | 2024-12-05 | 12 | 0% | bar: 11; 22 to 5
3.3 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 7 | 0% | bar: 11; 1 to 9
3.4 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 1 | 0% | bar: 11; 22 to 25
3.5 | Entrega do Projeto (Avaliação das revisões feitas, preparo para entrega) | Mota + Almeida | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 1 | 0% | bar: 11; 5 to 9

## 27-10Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [7 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Pautas, Atas e convocação de membros de uma associação | [6 empty] | ESII_FCT
GERENTE DO PROJETO |  | Augusto Almeida e Diego Mota | [6 empty] | 2022-07-25
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 1 | 5 | 9
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos (Entrevista com o Bruno) | Nava | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 100% | bar: 5 to 6; 11
1.2 | Elaborar Documento de Requisitos | Miras | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 100% | bar: 6 to 9; 11
1.2.1 | Lista de Defeitos: SQA - Documento de Requisitos | Freitas | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 9 to 12; 11
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Miras | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 3 | 100% | bar: 13 to 16; 11
1.2.3 | SQA - Documento de Requisitos Corrigido | Freitas | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 | 100% | bar: 17 to 18; 11
1.3 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27; 11
1.4 | Diagramas de Caso de Uso | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27; 11
1.5 | Modelo Conceitual | Nava | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27; 11
1.6 | Diagrama de sequência | Nava | 2024-09-18 | 2024-10-11 | 23 | 100% | bar: 18 to 11
1.3.1 | SQA - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 100% | bar: 18 to 11
1.4.1 | SQA - Diagramas de Caso de uso | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 100% | bar: 18 to 11
1.5.1 | SQA - Diagramas de sequência | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 100% | bar: 18 to 11
1.6.1 | SQA - Modelo Conceitual | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 100% | bar: 18 to 11
1.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 1 | 100% | bar: 11
2 | Fase 2
2.1 | Diagrama de classes | Miras | 2024-10-05 | 2024-11-04 | 29 | 50% | bar: 7 to 4
2.2 | Diagrama de colaboração | Nava | 2024-10-05 | 2024-11-04 | 29 | 50% | bar: 7 to 4
2.3 | SQA - Diagrama de classes e colaboração | Freitas | 2024-10-27 | 2024-11-06 | 9 | 0% | bar: 11; 28 to 6
2.3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas) | Mota + Almeida | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 1 | 100% | bar: 11 to 14
2.4 | Front-end | Serafim | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 12 | 0% | bar: 11; 6 to 18
2.5 | Back-end | Betoni | 2024-11-06 | 2024-11-18 | 12 | 0% | bar: 11; 6 to 18
2.6 | Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-11-10 | 2024-11-22 | 12 | 0% | bar: 11; 11 to 22
2.7 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 1 | 100% | bar: 11; 18 to 21
2.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 1 | 100% | bar: 11; 25 to 28
3 | Fase 3
3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 | 0% | bar: 11; 1 to 4
3.2 | Front-end | Serafim | 2024-11-23 | 2024-12-05 | 12 | 0% | bar: 11; 22 to 5
3.3 | Back-end | Betoni | 2024-11-23 | 2024-12-05 | 12 | 0% | bar: 11; 22 to 5
3.3 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 7 | 0% | bar: 11; 1 to 9
3.4 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 1 | 0% | bar: 11; 22 to 25
3.5 | Entrega do Projeto (Avaliação das revisões feitas, preparo para entrega) | Mota + Almeida | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 1 | 0% | bar: 11; 5 to 9

## 03-11Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [7 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Pautas, Atas e convocação de membros de uma associação | [6 empty] | ESII_FCT
GERENTE DO PROJETO |  | Augusto Almeida e Diego Mota | [6 empty] | 2022-07-25
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 1 | 5 | 9
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos (Entrevista com o Bruno) | Nava | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 100% | bar: 5 to 6; 11
1.2 | Elaborar Documento de Requisitos | Miras | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 100% | bar: 6 to 9; 11
1.2.1 | Lista de Defeitos: SQA - Documento de Requisitos | Freitas | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 9 to 12; 11
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Miras | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 3 | 100% | bar: 13 to 16; 11
1.2.3 | SQA - Documento de Requisitos Corrigido | Freitas | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 | 100% | bar: 17 to 18; 11
1.3 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27; 11
1.4 | Diagramas de Caso de Uso | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27; 11
1.5 | Modelo Conceitual | Nava | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 27; 11
1.6 | Diagrama de sequência | Nava | 2024-09-18 | 2024-10-11 | 23 | 100% | bar: 18 to 11
1.3.1 | SQA - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 100% | bar: 18 to 11
1.4.1 | SQA - Diagramas de Caso de uso | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 100% | bar: 18 to 11
1.5.1 | SQA - Diagramas de sequência | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 100% | bar: 18 to 11
1.6.1 | SQA - Modelo Conceitual | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 100% | bar: 18 to 11
1.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 1 | 100% | bar: 11
2 | Fase 2
2.1 | Diagrama de classes | Miras | 2024-10-05 | 2024-11-06 | 31 | 75% | bar: 7 to 6
2.2 | Diagrama de colaboração | Nava | 2024-10-05 | 2024-11-06 | 31 | 75% | bar: 7 to 6
2.3 | SQA - Diagrama de classes e colaboração | Freitas | 2024-10-27 | 2024-11-09 | 12 | 0% | bar: 11; 28 to 11
2.3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas) | Mota + Almeida | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 1 | 100% | bar: 11 to 14
2.4 | Front-end | Serafim | 2024-11-10 | 2024-11-21 | 11 | 0% | bar: 11; 11 to 22
2.5 | Back-end | Betoni | 2024-11-10 | 2024-11-21 | 11 | 0% | bar: 11; 11 to 22
2.6 | Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-11-10 | 2024-11-25 | 15 | 0% | bar: 11; 13 to 25
2.7 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 1 | 100% | bar: 11; 18 to 21
2.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 1 | 100% | bar: 11; 25 to 28
3 | Fase 3
3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 1 | 100% | bar: 11; 1 to 4
3.2 | Front-end | Serafim | 2024-11-23 | 2024-12-05 | 12 | 0% | bar: 11; 22 to 5
3.3 | Back-end | Betoni | 2024-11-23 | 2024-12-05 | 12 | 0% | bar: 11; 22 to 5
3.4 | Testes E2E + Teste de API + Testes de Integração | Freitas + Gaspar | 2024-12-01 | 2024-12-08 | 7 | 0% | bar: 11; 1 to 9
3.5 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 1 | 0% | bar: 11; 22 to 25
3.6 | Entrega do Projeto (Avaliação das revisões feitas, preparo para entrega) | Mota + Almeida | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 1 | 0% | bar: 11; 5 to 9