## 25-11Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [7 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | Sistema de Pautas, Atas e convocação de membros de uma associação | [6 empty] | ESII_FCT
GERENTE DO PROJETO |  | Augusto Almeida e Diego Mota | [6 empty] | 2022-07-25
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA
[7 empty] | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S
[7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
1 | Fase 1
2018-01-01 | Definição dos Requisitos (Entrevista com o Bruno) | Nava | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 1 | 100% | bar: 5 to 6
1.2 | Elaborar Documento de Requisitos | Miras | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 3 | 100% | bar: 6 to 9
1.2.1 | Lista de Defeitos: SQA - Documento de Requisitos | Freitas | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 3 | 100% | bar: 9 to 12
1.2.2 | Documento de Requisitos Corrigido | Miras | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 3 | 100% | bar: 13 to 16
1.2.3 | SQA - Documento de Requisitos Corrigido | Freitas | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 1 | 100% | bar: 17 to 18
1.3 | Caso de uso (Alto nível e Expandido) | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 20
1.4 | Diagramas de Caso de Uso | Miras | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 20
1.5 | Modelo Conceitual | Nava | 2024-09-18 | 2024-09-22 | 4 | 100% | bar: 18 to 20
1.6 | Diagrama de sequência | Nava | 2024-09-18 | 2024-10-11 | 23 | 100% | bar: 18 to 11
1.3.1 | SQA - Caso de uso (Alto Nível e Expandido) | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 100% | bar: 18 to 11
1.4.1 | SQA - Diagramas de Caso de uso | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-08 | 16 | 100% | bar: 18 to 11
1.5.1 | SQA - Diagramas de sequência | Freitas | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 100% | bar: 18 to 11
1.6.1 | SQA - Modelo Conceitual | Gaspar | 2024-09-22 | 2024-10-09 | 17 | 100% | bar: 18 to 11
1.8 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 1 | 100%
2 | Fase 2
2.1 | Diagrama de classes | Miras | 2024-10-05 | 2024-11-06 | 31 | 100% | bar: 7 to 6
2.2 | Diagrama de colaboração | Nava | 2024-10-05 | 2024-11-06 | 31 | 100% | bar: 7 to 6
2.3 | SQA - Diagrama de classes e colaboração | Freitas | 2024-10-27 | 2024-11-09 | 12 | 100% | bar: 28 to 11
2.3.1 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas) | Mota + Almeida | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 1 | 100% | bar: 11 to 14
2.4 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 1 | 100% | bar: 18 to 21
2.5 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 1 | 100% | bar: 25 to 28
3 | Fase 3
3.1 | Controle do Projeto e replanejamento de atividades | Mota + Almeida | 2024-11-03 | 2024-11-05 | 2 | 100% | bar: 4 to 5
3.2.1 | Front-end - Configuração do projeto | Serafim | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 2 | 100% | bar: 5 to 7
3.3.1 | Back-end - Configuração do projeto | Betoni | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 2 | 100% | bar: 5 to 7
3.2.2 | Front-end - Criação da página de login | Serafim | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | 100% | bar: 7 to 12
3.3.2 | Back-end - Criação do endpoint de login | Betoni | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | 100% | bar: 7 to 12
3.2.3 | Front-end - Criação da homepage | Serafim | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | 100% | bar: 7 to 12
3.3.3 | Back-end - Criação de endpoint de criar usuário | Betoni | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | 100% | bar: 7 to 12
3.2.4 | Front-end - Criação do formulário de criar usuário e tabela de listagem de usuários | Serafim | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | 100% | bar: 7 to 12
3.3.4 | Back-end - Criação do endpoint de Listagem de usuários | Betoni | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 5 | 100% | bar: 7 to 12
3.4 | Integração do front e back-end | Serafim + Betoni | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2 | 100% | bar: 12 to 14
3.5 | SQA - Testes | Freitas + Gaspar | 2024-11-14 | 2024-11-16 | 2 | 50% | bar: 14 to 15
3.6 | Ajustes da documentação | Mota + Almeida | 2024-11-14 | 2024-11-16 | 2 | 50% | bar: 14 to 15
3.7.1 | Front-end - Formulário de criar reunião | Serafim | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 4 | 100% | bar: 18 to 20
3.8.1 | Back-end - Criação do endpoint de criar reunião | Serafim | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 4 | 100% | bar: 18 to 20
3.7.2 | Front-end - Listagem de reuniões na homepage | Serafim | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 4 | 100% | bar: 18 to 20
3.8.2 | Back-end - Criação do endpoint de listar todas as reuniões | Serafim | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 4 | 100% | bar: 18 to 20
3.7.3 | Front-end - Criação da página de detalhes da reunião | Serafim | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 4 | 100% | bar: 18 to 20
3.8.3 | Back-end - Criação do endpoint de listar uma reunião | Serafim | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 4 | 100% | bar: 18 to 20
3.9 | Integração do front e back-end | Serafim + Betoni | 2024-11-20 | 2024-11-23 | 3 | 100% | bar: 20 to 22
3.10 | SQA - Testes | Freitas + Gaspar | 2024-11-24 | 2024-11-26 | 2 | 0% | bar: 25 to 26
3.11 | Ajustes da documentação | Mota + Almeida | 2024-11-24 | 2024-11-26 | 2 | 0% | bar: 25 to 26
3.12 | Controle do Projeto (Avaliação das revisões feitas, comparação das data início e final das tarefas, verificar o possível atraso/adiantamento ) | Mota + Almeida | 2024-11-24 | 2024-11-26 | 2 | 0% | bar: 25 to 26
3.13.1 | Back-end - Criação do endpoint de exclusão e edição de reunião | Serafim | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 7 | 0% | bar: 26 to 3
3.13.2 | Back-end - Criação do endpoint de exclusão e edição de usuário | Serafim | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 7 | 0% | bar: 26 to 3
3.13.3 | Back-end - Envio de convite para os membros convocados | Serafim | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 7 | 0% | bar: 26 to 3
3.14 | Integração do front e back-end | Serafim + Betoni | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 1 | 0% | bar: 3
3.15 | SQA - Testes | Freitas + Gaspar | 2024-12-04 | 2024-12-07 | 3 | 0% | bar: 4 to 6
3.16 | Ajustes da documentação | Mota + Almeida | 2024-12-04 | 2024-12-07 | 3 | 0% | bar: 4 to 6
3.17 | Entrega do Projeto (Avaliação das revisões feitas, preparo para entrega) | Mota + Almeida | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 1 | 0% | bar: 9